## Sheet1
|  |  | 计划开始时间 | 实际开始时间 | 预计用时(天) | 实际用时（天） | 实际完成时间 | 负责人 | 备注
客服工作台 | 首页
| 我的客户 | 客户列表页 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 1.5 | 1.5 | 2018-07-06 | 高峰 | 绿色模块表示布局+功能完成，待调试接口
|  | 显示隐藏字段 | 2018-07-12 |  | 1.5 | 1.5 | 2018-07-13 | 高峰
|  | 高级筛选 | [5 empty] | 高峰
|  | 客户详情-回访记录等其他功能 | 2018-07-12 | 2018-07-11 | 2 | 2 | 2018-07-12 | 高峰
|  | 客户详情-基本信息 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 1 | 1 | 2018-07-09 | 高峰
|  | 客户详情-联系人列表 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 0.5 | 0.5 | 2018-07-10 | 高峰
|  | 新增、编辑联系人信息 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2 | 2 | 2018-07-11 | 高峰
| 我的任务 | 任务列表 | 2018-07-25 |  | 1 |  |  | 高峰
|  | 任务详情 | 2018-07-26 |  | 1 |  |  | 高峰
|  | 任务内容 | 2018-07-27 |  | 0.5 |  |  | 高峰
| 下属客户 | [6 empty] | 高峰
下属任务
客户搜索
用户 | 登录 |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 1 | 1 | 2018-07-11 | 陆斌
管理工具 | 任务管理 | 所有任务列表 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 1 | 1 | 2018-07-17 | 高峰
|  | 任务包列表页 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 1 | 1.5 | 2018-07-17 | 高峰
|  | 单个包任务列表页 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2 | 2 | 2018-07-18 | 高峰
|  | 新增、编辑任务 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2 | 2 | 2018-07-20 | 高峰
|  | 添加客户 | 2018-07-23 |  | 2 |  |  | 高峰
|  | 查看任务 | 2018-07-24 | 2018-07-20 | 1 | 1 | 2018-07-20 | 高峰
| 任务类型管理 | 任务类型列表 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 0.5 | 0.5 | 2018-07-16 | 陆斌
|  | 任务类型新增、编辑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 1.5 | 1 | 2018-07-17 | 陆斌
回访管理